## Hoja1
[16 empty] | fecha hoy | 2022-02-18
[16 empty] | dias totales | 13
gantt programacion ikea | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | fin de semana | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | fin de semana | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23
diseño logica de control
requerimientos del sistema
declaracion de io
diseño pantalla hmi
visita bluexpress y levis
programacion plc next
entrega programacion plcnext
traspaso programacion a axc1050
traspaso pantalla hmi
pruebas